2020年怀化市市场监督管理局

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作部门，为正处级，对外加挂怀化市知识产权局牌子。

主要职责是：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断工作；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设；负责保护知识产权；负责知识产权创造运用；负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制隹假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责职责范围内食品药品行业安全生产工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2、项目的实施依据

根据中共湖南省委新冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组秘书组《关于进一步加强餐饮场所和一线防控人员疫情防控工作的通知》，认真抓好辖区餐饮场所新型冠状病毒肺炎疫情防控及食品安全监管工作。根据市委疫情防控指挥部《关于加强生鲜海产品和冷藏冷冻食品卫生监管的规定》，严格把好市场流通环节疫情防控关。

根据《湖南省药品监督管理局 关于印发2020年省级药品医疗器械化妆品监督抽检计划的通知》(湘药监发〔2020〕32号)、《湖南省药品监督管理局关于印发2020年新冠肺炎疫情防控药品应急抽检实施方案的通知》(湘药监发〔2020〕11号)，加强药品、医疗器械监督抽检，确保药品、医疗器械安全有效。

根据《食品安全抽样检验管理办法》、《怀化市市场监督管理局关于印发怀化市2020年食品安全监督抽检计划》的要求，按照“统一制定计划、统一组织实施、统一发布信息、统一核查处置”原则，制定了《怀化市市场监督管理局2020年食品安全监督抽检任务实施方案》，为了贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》，深入实施食品安全战略，确保人民群众“舌尖上的安全”。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 根据《湖南省市场监督管理专项资金管理办法》的文件内容，专项资金的支出范围包括：1、市场监管补助。主要用于为完成省市场监督管理局统一部署或者组织的市场监管任务而给予的资金补助，包括深化商事制度改革、信用监管、网络交易监管、广告监管、食品安全监管、特种设备安全监管、计量监管、认证认可、消费者权益保护、优秀案例评选、法制建设、综合规划与管理等市场监管工作补助；2、执法办案补助。主要用于市场监管执法办案方面的支出，包括市场监管案件补助、反垄断、价格监督和反不正当竞争、专项执法打假行动补助以及执法平台项目维护等；3、质量抽查与检验。主要用于为完成生产和流通领域产商品的国抽和省抽计划而开支的购样和检验支出，包括全省重要工业产商品抽查、儿童与学生用品抽查、产商品质量安全监管、食品抽检以及质量安全风险评估监测等支出；4、基础建设和能力提升。主要包括信息化建设、标准化建设、科技项目、宣传与应急管理、能力培训、执法装备及检验检测设备配备、实验室提质改造、基层监管能力补助等支出。

### 根据《食品药品监管补助资金管理暂行办法》文件，食品药品监管补助资金，是指中央财政通过专项转移支付安排，用于支持地方政府市场监管、药品监管部门实施食品药品监督管理和能力建设的补助资金。食品药品监管补助资金主要用于食品药品监督管理、抽查检验等监管工作支出，以及与食品药品监管能力建设相关的仪器设备购置及运维、人员队伍建设等支出。

根据《湖南省知识产权战略推进专项资金管理办法》文件，知识产权战略推进专项资金由省级财政预算安排，由省财政厅、省市场监督管理局（知识产权局）共同管理，用于支持提高全省知识产权创造和运用水平，加强知识产权保护、管理，提升知识产权公共服务能力。该专项资金分为知识产权资助、知识产权战略实施两类。知识产权资助支出范围主要包括国内发明专利（含国防专利）授权资助、地理标志商标注册资助、地理标志产品获批资助、国外专利申请资助、马德里商标国际申请资助、专利权质押贷款补贴、湖南专利奖、知识产权真抓实干成效明显地区经费支持、国家知识产权示范市（县区、园区、基地、企业）经费支持、知识产权建设强县经费支持等。 知识产权战略实施支出范围主要包括：1．知识产权保护，即互联网＋知识产权保护、专利导航预警、知识产权维权等。2．知识产权运用，即高价值知识产权培育、知识产权质押融资风险补偿、知识产权中心建设等。3．知识产权服务，即信息平台建设、培训基地建设、学校试点、软课题研究、高端服务机构及人才培育等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：（1）大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。落实企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。（2）深入推进简政放权。深化“放管服”改革，推进商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。（3）严守安全监管底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设各安全监管，（4）加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全市统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断工作，加强反不正当竞争统一执法。（5）提高管理服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格投诉举报专线。

### 项目绩效阶段性目标：

（1）2020年省级	市场监管补助资金。持续深化商事制度改革，着力营造宽松平等的准入环境，激发市场活力和发展动力；维护市场秩序和市场规则，切实促进市场公平竞争；保障市场稳定和消费安全，坚决守住市场安全底线；助推质量提升和创新引领，积极服务高质量发展；实现高效监管和科学监管，着力转变市场监管方式，促进社会经济健康有序持续发展。查处不正当竞争案件，组织实施整治市场乱象，开展执法行动。加强反垄断执法。规范直销企业经营行为；强化反垄断执法办案，对省内行业垄断协议案进行立案调查。加强市场专项整治和执法。组织开展打击传销、假冒伪劣、虚假违法广告、网络违法等专项整治和专项执法行动。查办垄断案件，核查垄断行为问题，核查行政垄断问题，推进公平竞争审查工作。聚力优化环境减负降费，开展检查执法；紧盯社会热点关键节点，疏解价费矛盾，维护市场公平竞争执法。加强标准体系和市场监管队伍建设，加强信息化技术应用，提升计量检测能力，为深化改革和强化监管提供有力支撑。持续推进全市非公经济组织和相关社会组织党的组织建设和党建工作开展，增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。通过对生产许可证企业证后监督抽查，确保获证企业具备持续保持生产合格产品的能力和水平。完成2020年省局专项食品安全抽样检验工作和全省食品安全评价性抽检任务。

（2）2020年市级专项业务（工作)经费。办理传销案件；开展拒绝传销宣传；对执法一线人员开展以会代训；进行市级药品抽样200批次，对检验假劣药品依法查处，保障用药安全。开展全市肉品市场整治及非洲猪瘟防控工作。强制检定计量器具约58000台（件）检定任务；酒精度测试仪检定装置的采购和建标；63套计量标准送检和9个到期计量标准复查；专业技术人员培训。

（3）2020年中央食品监管补助资金。开展食品安全宣传周活动，开展野生蘑菇中毒知识宣传，开展食品安全工作考核评价，了解全市食品安全状况，有效防控系统性，区域性和行业性食品安全风险及时发现和处置食品安全问题，餐饮行业食品安全水平逐步提高，食用农产品质量安全水平逐步提高，加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全 。

（4）2020年中央药械化补助资金。完成省级下发的抽检任务。

（5）2020年知识产权战略推荐专项。窗口完成400件商标注册量；根据下达的知识产权战略推进专项资助资金进行补助。

（6）2019-2020年市科技与产业引导资金。为创建国家级创新型城市，打造知识产权强市，提高企业专利创造、运用和保护能力，为全市企业、高校和个人提供知识产权服务，包括：发明专利申请服务、专利挖掘、高质量专利培育、专利分析等，完成发明专利申请3521件。

- 预期主要的生态、社会和经济效益

（1）全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。（2）进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。（3）强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性、源发性、区域性风险让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。（4）强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。（5）推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业，万众创新。

二、绩效评价工作情况

根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩[2021]61号）文件要求，一是收集、检查项目资料；二是形成评价报告。将根据各市直部门、单位绩效自评，并汇总整理相关自评材料，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位与使用情况分析

（1）2020年中央食品监管补助资金

根据《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央食品监管补助资金的通知》（湘财行指〔2019〕69 号）、《湖南省财政厅关于调整下达 2020 年中央食品监管补助资金的通知》（湘财行指 〔2020〕3 号）、《湖南省市场监督管理局关于下达2020年中央食品监管补助资金的通知》（湘市监财函〔2020〕19 号），共下达2020年市市场监督管理中央食品监管补助资金58.1万元，鹤城区市场监督管理7万元。

截至2020年底，该专项资金支出43.56万元，资金使用率为66.91%。

（2）2020年中央药械化补助资金

根据《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央食品监管补助资金的通知》（湘财行指〔2019〕69 号）、《湖南省财政厅关于调整下达 2020 年中央食品监管补助资金的通知》（湘财行指 〔2020〕3 号）、《湖南省市场监督管理局关于下达2020年中央食品监管补助资金的通知》（湘市监财函〔2020〕19 号）、《湖南省财政厅关于下达2020年药品监管及医疗器械检测专项资金的通知》（湘财行指〔2020〕24号）、《湖南省财政厅关于下达2020年第二批中央药品监管补助资金的通知》（湘财行指〔2020〕40号）文件，共拨付2020年中央药械化补助资金208.129万元，其中市市场监督管理局药品监管补助资金162.579万元，市食品药品检验药品抽检资金44.15万元，鹤城区市场监管理局药械化不良反应监测资金1.4万元。

截至2020年底，该专项资金支出145.94万元，资金使用率70.12%。

（3）2020年省级市场监管补助资金

根据《湖南省财政厅关于下达2020年省级市场监督专项资金的通知》（湘财行指〔2020〕25号）、《湖南省市场监督管理局关于下达2020年市场监督管理专项资金的通知》（湘市监财函〔2020〕59号）、《湖南省财政厅关于下达2020年省级市场监督管理补助资金的通知》（湘财行指〔2020〕32号）、《湖南省市场监督管理局关于下达2020年省级市场监督管理补助资金的通知》（湘市监财〔2020〕137号）文件、《湖南省市场监督管理局关于追加下达2019年食品抽检资金的通知》（湘市监财函〔2020〕16号）文件、《湖南省财政厅关于下达2020年中央反垄断工作补助资金的通知》（湘财预〔2020〕120号）文件，共拨付省级专项资金545.26万元，其中市市场监督管理局省级专项资金289.01万元；市食品药品检验所省级专项资金5万元；市计量测试检定所省级能力提升专项资金21万元；市产商品质量监督检验所省级资金26万元；市工商行政管理局经济开发区分局省级专项资金21.4万元；市工商行政管理局鹤城区分局省级专项资金86万元。

截至2020年底，该专项资金支出474.46万元，资金使用率为87.02%。

（4）2020年市级专项业务（工作)经费

根据《怀化市财政局关于批复下达2020年市直部门预算的通知》（怀财预〔2020〕8号）文件，共拨付2020年市级专项业务（工作）经费1136.58万元，其中市市场监督管理局2020年市级市场监管专项558万元；市食品药品检验所食品药品保化品检测经费70万元；市计量测试检定所计量基础建设经费21万元，计量强制检定经费49万元；市产商品质量监督检验所市级专项资金66.5万元。根据怀财行追字0178号，市计量测试检定所收到五溪人才引进项目资金12万元。根据怀财预追字0035号，市食品药品检验所收到怀化市疫情防控物质检验检测经费30万元，市工商行政管理局鹤城区分局监管专项330.08万元。

截至2020年底，该专项资金支出956.29万元，资金使用率为84.14%。

（5）2020年知识产权战略推荐专项

根据《湖南省财政厅关于下达2020年知识产权战略推进专项资金的通知》（湘财行指〔2020〕29号）文件，共拨付市市场监督管理局2020年知识产权战略推进专项资金151.5万元。

截至2020年底。该专项资金支出123.77万元，资金使用率为81.7%。

（6）2019-2020年市科技与产业引导资金。

根据湘财预〔2020〕112号指标文号，市市场监督管理局收到发明专利申请补贴款（抗疫特别国债）1000万元，根据怀财企追字0002号指标文号，市市场监督管理局收到2019年市科技与产业引导资金746.502万元。

截至2020年底，该专项资金支出1746.502万元，资金使用率为100%。

2、项目资金管理情况分析

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我局制定了《怀化市市场监督管理局专项资金管理办法》、《财务管理制度》，上述办法中对专项资金的适用范围、专项资金分配方法、项目评审、专项资金的绩效管理、绩效考核制度等进行了规定，严格按照上述管理办法执行，对专项资金进行专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

一是对市场主体和消费主体信息进行统计和反馈，通过自主进行和委托第三方的方式，对企业年报数、12315投诉案件、辖区年度经营主体底数等数据进行了统计录入，同时对举报投诉案件进行了查处；二是抽查项目，通过事先制定计划，明确抽查任务、抽查事项、抽查对象范围、抽取比例等信息，有效规范地完成了省转移食品安全抽检任务；三是开展打击整治行动，为进一步整治直销乱象，加大打击传销工作力度，维护良好社会经济秩序，保护人民群众合法权益，对违法直销、异地聚集式传销、网络传销等行为进行了重点打击。

2、项目管理情况分析

怀化市食品药品检验所接到省药品监督管理局2020年省药品新冠肺炎疫情防控药品应急抽检、省级药品监督抽验、化妆品计划抽验检验、省级食品抽验、市级新冠肺炎疫情防控食品应急检验通知后，所领导高度重视，立马组织相关科室与工作人员开会，制定了详细的工作计划与实施方案，按照文件分配的承检品种备好了标准品、对照品、试剂与色谱柱等耗材。所有样品检验均严格按照现行有效的法定标准检验，同时加强质量控制，确保了检测数据和结果准确可靠。在日常的检验工作中严格遵守各项廉洁自律纪律和保密规定，无违纪，无泄密事件发生。

### 2020年项目都做到了事前计划详细，目标明晰，事中方案明确，落实责任，事后记录详实，反馈有效。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

### 项目按照财政专项资金管理办法进行管理，未出现超出预算的情况。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

一是各项年度业务工作均在2020年底前完成。二是对于有明确规定时限的项目，均在规定时间内完成。如办理案件作出处理决定时间在90个工作日内完成，价格投诉举报处理时间均在15个工作日内完成。食品抽检任务完成时间如下：2020年新冠肺炎疫情防控药品应急抽检2月26日正式接收样品，开始检验工作，3月6日全部完成专项检验任务并上报，比省药品监督管理局的要求完成时限提前14天；省级药品监督抽验检验工作6月5日开始正式接收样品，开始检验工作，11月17日全部完成省级药品抽验检验任务，历时5个半月，提前13天完成检验任务；化妆品省级监督抽验7月8日开始正式接收样品，开始检验工作，9月23日全部完成省级化妆品抽验检验任务，历时近3个月，提前37天完成任务；2020年1月24日，农历大年三十，由于疫情严重，市级药品监督抽验检验工作提前启动，市食品药品检验所工作人员全部在岗工作，1月24日开始正式接收样品，开始检验工作，12月30日全部按时、有序地完成了市级药品抽验检验任务；2020年2月26日正式承接湖南省食品安全专项抽检任务，2020年11月30日按时完成检验任务。2020年市级应急检验工作2月份正式开始，12月30日完成全年应急检验工作任务。

（2）项目完成质量

### 整体质量指标均达标，保证项目的高完成率的同时也保证项目的高水平，高质量。食品抽检方面所有样品检验均严格按照现行有效的法定标准检验，同时加强质量控制，确保了检测数据和结果准确可靠。

3、项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

①2020年中央食品监管补助资金：加强食品安全监督。完成投诉应急抽检6批次。完成20批次样品检测，其中用于减肥类样品2批次检测，辅助降血糖类样品2批次检测，改善睡眠类样品2批次检测，缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品3批次检测，辅助降血脂类样品4批次检测，补充维生素矿物质5批次检测，婴幼儿配方乳粉2批次检测。开展食品专项整治11次。检查本市获证食品生产企业22家次。今年未出现被约谈通报，未发生食品安全事故。完成食品宣传周活动1次，张贴公示牌500块，发放资料9400份。

②2020年中央药械化补助资金：加强药品监管，规范市场秩序。开展中药材中药饮片专项整治共出动检查人次524人次。开展终止妊娠药品专项整治共出动检查人次103人次；我局对辖区内生产企业实施全覆盖监督检查，对辖区内1家无菌医疗器械生产企业以及11家防疫物资生产企业开展了专项检查，并对1家限期整改的企业进行了复查；保质保量完成抽检任务。根据省局制定的《2020年新冠肺炎疫情药品抽检实施方案》，我单位共完成针对新冠肺炎疫情的药品抽检5批次，在药品使用环节抽检中药饮片5批次（在省局抽检方案制定的2020年新冠肺炎疫情药品专项抽检品种目录中选择分配的品种及生产企业抽样）；根据《湖南省2020年省级药品监督抽检计划》下达的任务数，全市共完成省级药品监督抽检118批次，其中在药品流通使用环节抽检中西成药111批次（在省局抽检计划制定的中西成药流通使用环节抽检任务分配表中选择分配批次数量的品种抽样）、中药饮片流通使用环节抽检中药饮片7批次（按省局抽检计划分配的 7 个品种各抽 1 批），食药监支队于2020年7月初启动2020年度省级药品抽检工作，截至2020年9月底共计完成药品抽样118批次；根据省局下发的《湖南省药品监督管理局关于印发湖南省实施2020年国家化妆品监督抽检工作计划方案的通知》，以落实“四个最严”为根本遵循，坚持问题导向，针对重点产品和重点环节开展了辖区内化妆品监督抽检工作。在规定时间节点内圆满完成国家化妆品监督抽检37批次；全市共完成省级医疗器械监督抽检18批次，其中热敷贴2批次、电子体温计4批次、医用防护服1批次、医用外科口罩1批次、一次性使用静脉留置针2批次、一次性使用医用口罩2批次、医用制氧机2批次、红外体温计2批次、模拟助听器2批次；加强应急宣传培训力度。9月25日我局牵头市区两级市场监管局、公安局、商务局、疾控中心，怀化海关，鹤城区委疫情防控指挥部，城南办事处和佳惠集团，模拟在佳惠物流园冷冻食品区开展新冠肺炎疫情市场防控应急演练，对涉及的可疑食品、环境、物品进行抽样检测、封存、溯源调查等，整个演练围绕食品安全进行，提高了全局食品安全应急处置能力和水平。组织开展了全国安全用药月暨全国医疗器械宣传周、全国食品安全宣传周活动。开展了药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件报告与监测宣传工作、药物滥用监测调查表调查收集工作、严重不良反应病例（可疑群体事件）调查核实工作。我市共收集、上报药品不良反应报告4696份，收集、上报医疗器械不良事件报告1007份，收集、上报化妆品不良反应报告389份，收集、上报药物滥用调查表2075份。

③2020年省级市场监管补助资金:规范市场秩序创公平有效市场环境，全市开展打击传销宣传活动2次，开展集中打击传销专项活动1次，反垄断和不正当竞争执法检查120次。开展产品质量宣传2次，抽查2种产商品，证后监督检查企业6家，对全市传统媒体、户外广告和互联网媒介抽查检验1000户。对网站、网店实地检查10户，网络巡查四百余户。执法人员培训5次。2020年10月，我局与物业协会、电力公司等相关部门，对转供电企业落实相关政策进行了宣传，并再次强调疫情期间优惠5%的政策必须落实到位。同时要求电力部门提供可能存在问题的30家转供电单位名单，安排三个小组12名执法人员对这批单位进行现场督查。强化自查自纠，确保涉及单位全面覆盖。印制《怀化市行政事业性、经营服务性及行业协会涉企收费情况自查表》分送市直35家单位或部门。全年检查学校三家。市本级共出动执法检查人员826人次，巡查零售药店748家，巡查超市、农贸市场320家，受理相关的价格投诉举报200件，处理192件，剩余8件正在办理中。严守安全监管底线，工商行政管理局经济开发区分局全年共出动执法人员35人次，出动执法车辆10台次，检查幼儿园15个，学校3所，大中型超市7家，药房14家，医药公司10户。全年开展产商品监督抽查60个批次，完成产商品质量案件查办数14件，罚款金额12.55万元；市食品药品检验所于2020年2月26日正式承接湖南省食品安全专项抽检任务，2020年11月30日按时完成检验任务726批次。“双随机、一公开”检查户数4685户，查处市场违法案件20件，计量测试检定所已完成采购计量标准器具，加油站计量监督检查18家次，能效、水效标识生产销售企业检查70家次，集贸市场计量检查105家次。企业信用高监管，全市企业年报率达到90.76%。强化法律意识，聘请法律顾问1名，开展法律培训5次。规范绩效管理，委托第三方制定了1个专项资金区域绩效管理办法。把党的政治建设摆在首位，强化机关党建，严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制。坚持党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署，严格纪律作风，开展党性教育活动2次。

④2020年市级专项业务（工作)经费:加强事中事后监督，完成食用农产品抽检800批次；餐饮食品（含网络餐饮食品和餐盒）抽检800批次；本地“三小”（小作坊、小摊贩、小餐饮）及其它食品抽检810批次（含食用盐16批次）；评价性抽检专项390批次；完成怀化市疫情防控物质检验任务70批次；完成市级药品抽检226批次；完成市级应急检验等专项149批次；为怀化的服装纤维制品企业提供上门技术帮扶服务，全年共对64家企业共计152个批次的产品进行了免费检验服务；推进“明厨亮灶”工作，开展明厨亮灶专项5次，检查大型餐饮单位10家，已有36家学校食堂明厨亮灶。出动656次专项执法行动进行全市肉品市场整治及非洲猪瘟防控工作。开展打击传销专项行动一次，开展拒绝传销宣传活动5次，对打击传销综合治理工作考核一次。食品药品案件及线索核查处置率100%。知识产权服务月实地走访、调研了36家企业；举办了4场培训会，培训企业100余家。制定了《2020年铁拳行动方案》，共查处假冒商标5件，假冒专利14件，处理投诉案件4起，结案率100%。深入简政放权，落实注册资本认缴制、先证后照、多证合一、简易注销、名称自主申报、全程电子化登记，完成市场主体新登记1200户。大力推进质量提升，全年检定校准计量器具约 58090台（件）；全年完成业务培训21人次；新建酒精度测试仪检定装置等计量标准2个；通过计量标准复查考核9个；参加省院组织的计量比对3次。7月省局正式下文批准湖南省竹木生态制品质量监督检验中心成立。

⑤2020年知识产权战略推荐专项：窗口已完成571件商标注册量，发明专利授权资助（含国防专利）103个，补助获得湖南省专利奖1家次，马德里商标国际申请资助3家次，专利权质押融资评估费补贴27家次。

⑥2019-2020年市科技与产业引导资金：完成发明专利申请数量3521件。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

一是市场监管方面提高消费者自我保护、维权意识，改善消费环境；二是执法办案方面，制止垄断行为，促进市场公平竞争，优化经济环境，反垄断监管水平逐步提高；三是质量抽查与检验方面，产品质量安全问题不断减少，安全风险不断降低；四是基础建设和能力提升方面，检验检测能力得到了稳步提升；五是非公党建与绩效管理方面，引导非公经济组织和相关社会组织党组织积极主动作为、承担社会责任。整体社会效益指标均按要求完成，促进提升了全市各地区整体市场运营和消费环境；六是“两品一械”方面，通过全面深入风险隐患排查，发现影响产品质量的深层次、关键性的风险点，及时采取风险防控措施，确保“两品一械”生产经营行为持续合规，督促企业不断提升质量管理水平，强化企业主体责任；探索建立健全常态化风险防控治理机制，筑牢“两品一械”质量安全底线，追求“两品一械”产业高质量发展高线，确保“两品一械”质量安全有效，七是食品抽检方面，通过准确地检验，确保了新冠肺炎疫情防控食品药品的质量；为加强食品药品管理，保证食品药品质量，保障公众饮食用药安全和合法权益，保护和促进公众健康；为规范化妆品生产经营活动，加强化妆品监督管理，保证化妆品质量安全，保障消费者健康，促进化妆品产业健康发展，提供了强有力的技术支撑；八是知识产权方面，推进知识产权高质量发展，全面提升知识产权公共服务能力，知识产权保护力度得到加强。

四、综合评价情况及评价结论

根据财政专项资金绩效评价共性指标表，怀化市2020年度专项资金整体绩效分值100分，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效等方面总体评价，自评得分96分。（详见附件1：专项共性指标表）。

五、绩效评价结果应用建议

评价结果将与下一年度预算安排、项目立项和项目责任人年度绩效考核挂钩。对存在失职失责、财政资金闲置、低效无效、损失浪费和截留挪用等行为的资金使用单位及其责任人员，将缩减以后年度的预算额度。

全面公开绩效自评，在2021年6月30日前，将绩效自评报告在本单位、部门的门户网站公开，接受社会的监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金实行专账管理、专项专管的管理模式，项目资金做到专款专用，无挤占、挪用、串用现象。严格执行项目申报程序，专项资金各项目的立项、可行性研究和实施方案都经相关部门批复，从程序和依据上保证了项目的实施。严格实行政府采购制度。

### 建议坚持权责对等、约束有力，坚持全面推进、突出重点。对于重点项目及绩效管理较好的项目给予资金倾斜。

七、其他需要说明的问题

无