怀化市住房公积金管理中心

2019年度专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

怀化市住房公积金管理中心（以下简称中心）是直属怀化市人民政府的副处级自收自支事业单位，现辖1个市直管理部及13个县（市、区）管理部（沅陵、辰溪、溆浦、芷江、新晃、会同、靖州、通道、洪江市、洪江区、麻阳、中方、鹤城区），内设综合部、财务部、稽核部、资金核算部、科技信息部、业务指导部等6个部门。

主要负责全市职工住房公积金的缴存、提取、贷款业务和资金保值增值。主要履行职责：

（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（3）负责住房公积金的核算；

（4）审批住房公积金的提取、使用；

（5）负责住房公积金的保值和归还；

（6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2.项目的实施依据

根据住房公积金基础工作业务需要，《怀化市住房公积金管理委员会会议纪要[2018]第2次》、国发[2015]40号、建金[2016]124号、湘金监管办[2017]3号、政府采购已备案：201730290及怀财预[2019]7号设立项目，并严格按照《怀化市市本级财政专项资金管理办法》、单位内部管理制度实施项目。

3.项目基本性质、用途、主要内容和涉及范围

2019年共安排专项资金477.72万元，共11个项目。资金来源：自筹资金。

①短信费用33.71万元，用于发送服务对象个人账户信息变动短信消息，主要是个人账户的缴存、支取、还款等情况。涉及范围：服务对象。

②市本级物业管理费40.9万元，用于中心机关办公服务大楼物业管理费支出，主要保障机关办公服务区域环境卫生、安全、维护秩序。涉及范围：市中心机关及服务对象。

③业务线路费38.57万元，用于中心日常工作和住房公积金业务办理，主要是市中心及13个县市区管理部正常工作和住房公积金业务办理需要。涉及范围：市中心及13个县市区管理部。

④12329热线43.92万元，用于中心住房公积金业务咨询以及建议、投诉等业务，主要是分解中心柜台人员咨询业务工作量，接受服务对象的建议、投诉。涉及范围：中心工作人员、服务对象。

⑤电子化办公服务设备和办公家具购置16.56万元，用于市本级及13个县市区管理部，主要用于电子化办公设备及办公家具达到使用年限已无法使用、老化、淘汰等新增、更换，根据 “四办”要求，能及时将设备配置到位，不影响业务办理。涉及范围：市本级、13个县市区管理部。

⑥安全等级保护三级104.73万元，依照国家《GB/T 22239-2008信息系统安全等级保护基本要求》标准，以及电子政务有关规定和要求，通过物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设，对怀化市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。涉及范围：市本级、13个县市区管理部及服务对象。

⑦机房服务器与网络硬件服务费29.65万元，由于中心很多服务器与网络设备已过保修期，因此主要用于机房服务器与网络硬件巡检和维保服务。涉及范围：市本级、13个县市区管理部及服务对象。

⑧中心无线覆盖14.88万元，用于中心办公楼无线系统集中控制，网络安全管理，确保中心安全等级保护三级达标验收，提高办公效率。涉及范围：市本级及服务对象。

⑨CA维护费26万元，用于中心单位网厅、开发商网厅等互联网综合业务，建立统一的身份认证体系，确保办理住房公积金单位汇缴、单位补缴、个人账户封存启封、职工账户设立、转移、缴存基数和比例调整以及大部分的单位信息变更、专办员信息变更和职工信息变更、贷款受理等住房公积金业务时数据的完整和事后不可抵赖性，提高办事效率，实现国务院“互联网+政务”、“最多跑一次”的要求，方便缴存人办事，让缴存人少跑腿，数据多跑路。涉及范围：市本级、13个县市区管理部及服务对象。

⑩业务系统升级和运维费119万元。旨在建立安全、高效、稳定的住房公积金业务系统，通过对业务信息系统功能进行必要的调整和优化，及时解决系统运行过程中出现的各种突发事件，提高前台业务人员的工作效率，提高服务满意度，树立窗口服务单位良好形象，主要内容包括系统日常问题的处理和常规需求的开发建设、对外联渠道的技术支持、突发障碍的应对排除以及非常规数据修改、统计等因中心业务、工作需要而产生的非系统性需求的支持。涉及范围：市本级、13个县市区管理部及服务对象。

⑪中心办公楼中央空调外机遮蔽美化工程9.8万元。用于巩固全国文明单位创建成果，防止空调设备日晒雨淋，进一步改善市本级办公大楼周边公共区域服务环境，给办事群众提供舒适温馨的服务场所。涉及范围：市本级、服务对象。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

①短信费用总目标：为市本级及13个县市区管理部共计23.8万缴存人，全年预计发送500万条个人住房公积金帐户动态短信信息，让缴存人随时随地知悉个人住房公积金帐户资金动态。阶段性目标：中心按月推送短信，运营商根据中心短信推送成功条数进行拆分，按拆分后条数结算， 预计2019年6月支付1-6月短信费用，2019年12月支付7-12月短信费用。

②中心机关办公服务大楼物业管理费总目标：市本级办公服务大楼共计四层及周边公共区域，由专业的物业服务公司管理办公区域及周边环境，可以进一步改善市本级办公服务环境，给办事群众提供舒适温馨的服务场所。阶段性目标：按月考核，并根据考核结果，得分在90分以上每月支付3.40万元。

③业务线路费总目标：本年度共计30条线路，13个县市区管理部和电子政务电信、联通各1条业务专线，省住房公积金监管办、智慧怀化各1条，保障了住房公积金日常业务工作正常运行和数据的及时传递。阶段性目标：根据政府采购合同，2019年7月付款38.57万元。

④12329热线总目标：本年度设立3个12329人工座席服务热线，保障日常贷款、归集、提取等业务工作咨询，受理投诉和建议业务。阶段性目标：根据政府采购合同约定及服务情况，2019年6月付款50%共21.96万元，2019年12月付款50%共21.96万元。

⑤电子化办公服务设备和办公家具购置总目标：确保本年度内达到使用年限或因老化、淘汰的电子化办公设备和办公家具及推行“四办”要求，能及时更换，不影响正常业务办理。阶段性目标：年初对各部门的电子化办公设备和办公家具进行清查，根据实际情况制订添置、更换计划。

⑥安全等级保护三级认证总目标：依照国家《GB/T 22239-2008信息系统安全等级保护基本要求》标准，以电子政务及有关规定和要求，通过物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设，对怀化市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务。阶段性目标：在6月底前完成招标采购，验收合格后，预计2019年10月支付合同金额95%，质保金5%在2020年支付。

⑦机房服务器与网络硬件服务费总目标：由于中心很多服务器与网络设备已过保修期，因此主要用于机房服务器与网络硬件巡检和维保服务。阶段性目标：在6月底前完成招标采购，验收合格后，预计2019年10月支付合同金额。

⑧中心无线覆盖总目标：用于中心办公楼无线系统集中控制，网络安全管理，确保中心安全等级保护三级达标验收。阶段性目标：计划在6月底前完成招标采购，预计2019年10月支付合同金额。

⑨CA维护费总目标：用于中心单位网厅、开发商网厅等互联网综合业务，建立统一的身份认证体系，确保办理住房公积金单位汇缴、单位补缴、个人账户封存启封、职工账户设立、转移、缴存基数和比例调整以及大部分的单位信息变更、专办员信息变更和职工信息变更、贷款受理等住房公积金业务时数据的完整和事后不可抵赖性，提高办公效率，实现国务院“互联网+政务”、“最多跑一次”的要求，方便缴存人办事，让缴存人少跑腿，数据多跑路。阶段性目标：根据已招标采购合同约定，预算2019年10月支付合同金额。

⑩业务系统升级和运维费总目标：旨在建立安全、高效、稳定的住房公积金业务系统，通过对业务信息系统功能进行必要的调整和优化，及时解决系统运行过程中出现的各种突发事件，提高前台业务人员的工作效率，提高服务满意度，树立窗口服务单位良好形象，主要内容包括系统日常问题的处理和常规需求的开发建设、对外联渠道的技术支持、突发障碍的应对排除以及非常规数据修改、统计等因中心业务、工作需要而产生的非系统性需求的支持。阶段性目标：在6月底前完成招标采购，预计2019年10月支付合同金额。

⑪中心办公楼中央空调外机遮蔽美化工程总目标：用于巩固全国文明单位创建成果，防止空调设备日晒雨淋，进一步改善市本级办公大楼周边公共区域服务环境，给办事群众提供舒适温馨的服务场所。阶段性目标：2019年8月10日进入工程程序，预计工程时间30天。根据施工合同约定，验收合格后预计付款95,000元，预计付款时间为2019年11月。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

完成归集住房公积金30亿元，增长9%;发放个人住房贷款20亿元，新增贷款余额9.3亿元。

严格落实中央、省市供给侧改革政策，持续完善住房公积金缴存使用政策，用好用足住房公积金，加强信息化建设，推动“放管服”改革，落实“四办”服务，真正实现“最多跑一次”。实现增值收益17,439万元，计提风险准备金1,860万元，提取廉租住房建设补充资金12,564.67万元。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

本次自评根据怀财绩[2020]48号《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》开展，根据单位2019年项目申报情况，及2019年申报项目完成情况进行分析自评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年共安排专项资金477.72万元，根据项目进度情况，2019年共支出项目资金1,029.46万元，其中：以前年度项目按进度支出764.75万元，2019年项目按进度支出264.71万元。

2.项目资金使用情况分析

①短信费用33.71万元，根据政府采购招标进度，按合同约定及实际发送成功量，按拆分后成功条数结算至2019年12月3日，共支付31.71万元，2019年12月4日至31日推送短信在2020年结算。

②市本级物业管理费40.9万元，根据物业服务及考核情况，已全部支付。

③业务线路费38.57万元，按合同约定，已全部支付。

④12329热线43.92万元，按合同约定，已全部支付。

⑤电子化办公服务设备和办公家具购置16.56万元，根据年初计划，按资产配置相关政策，已全部配置到位，资金已全部支付。

⑥安全等级保护三级认证104.73万元，根据政府采购招标进度和项目实施进度，按合同约定，2019年尚未支付款项。

⑦机房服务器与网络硬件服务费29.65万元，根据政府采购招标进度和项目实施进度，按合同约定，2019年尚未支付款项。

⑧中心无线覆盖14.88万元，根据政府采购招标进度，按合同约定，2019年尚未支付款项。

⑨CA维护费26万元，按合同约定，已全部支付。

⑩业务系统升级和运维费119万元，根据政府采购招标进度，按合同约定，2019年已支付项目进度款60万元。

⑪中心办公楼中央空调外机遮蔽美化工程9.8万元，按合同约定，2019年已支付工程款7.05万元，剩余款项根据项目进度完工情况，按合同约定时间支付。

3.项目资金管理情况分析

我单位除②市本级物业管理费40.9万元为市财政局下达资金额度由单位授权支付付款外，其余项目资金全部采用财政直接付款方式支付，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。所有工程类项目按照市财政局投资评审中心出具的评审报告，经政府招投标采购后按工程进度和合同约定付款，货物类和服务类项目全部通过政府采购招投标，按采购进度和合同约定付款。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

我单位专项项目的申报严格按照《怀化市市本级财政专项资金管理办法》的要求进行，及时进行了项目开展和资金投入。

2.项目管理情况分析

我单位对专项资金中涉及的政府采购项目招投标事项，严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我单位工程类项目是根据市财政局投资评审后申报预算专项资金，货物类项目和服务类项目全部根据政府采购中标书申报预算专项资金。年中，对已签定政府采购合同的项目及时进行专项资金预算调整。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019年我单位已完工项目，资金支付率100%，未完工项目根据合同约定按项目进度付款，资金支付率100%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我单位2019年申报的专项项目全部投入实施开展。

（2）项目完成质量

我单位工程类项目全部通过市财政投资评审中心验收并出具工程结算书，工程达100万以上的，还由市审计局出具审核报告，货物类和服务类项目都有专门人员验收审核。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

缴存：2019年，新开户单位244家,实缴单位4474家，净减单位1199家；新开户职工17662人，实缴职工211877人，净减职工6463人；缴存额30.05亿元，同比增长11.29%。2019年末，缴存总额200.88亿元，比上年末增加17.58%；缴存余额100.73亿元，比上年末增加11.60%。

受委托办理住房公积金缴存业务的银行8家，与上年一样。

提取：2019年，提取额19.58亿元，同比增长13.64%；占当年缴存额的65.15%，比上年增加1.31个百分点。年末，提取总额100.15亿元，比上年末增加24.28%。

贷款：个人住房贷款最高额度50万元，其中，单缴存职工最高额度50万元，双缴存职工最高额度50万元。

2019年，发放个人住房贷款0.5875万笔21.07亿元，同比分别增长0.58%、9.30%。

2019年，回收个人住房贷款10.23亿元。

2019年末，累计发放个人住房贷款8.3452万笔156.78亿元，贷款余额94.73亿元，分别比上年末增加7.57%、15.52%、 12.95%。个人住房贷款余额占缴存余额的94.05%，比上年末增加1.11个百分点。

受委托办理住房公积金个人住房贷款业务的银行7家，比上年增加（减少）0家。

资金存储：2019年末，住房公积金存款8.25亿元。其中，活期6.65亿元，1年（含）以下定期1.60亿元。

资金运用率：2019年末，住房公积金个人住房贷款余额、项目贷款余额和购买国债余额的总和占缴存余额的94.05%，比上年末增加1.11个百分点。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施对经济的影响：

业务收入：2019年，业务收入33001.70万元，同比增长12.61%。其中，存款利息2714.81万元，委托贷款利息30283.82万元，其他3.07万元。

业务支出：2019年，业务支出14189.47万元，同比增长7.85%。其中，支付职工住房公积金利息14171.65万元，其他17.82万元。

增值收益：2019年，增值收益18812.23万元，同比增长16.50%。增值收益率2%，比上年增加0.08个百分点。

增值收益分配：2019年，提取贷款风险准备金2168.65万元，提取管理费用2823.26万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金13820.32万元。

2019年，上缴财政管理费用2700万元。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金11216.61万元。

2019年末，贷款风险准备金余额18946.54万元。累计提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金72410.58万元。

项目实施对社会的影响：

缴存业务: 2019年，实缴单位数、实缴职工人数和缴存额同比分别增长-21.13%、-2.96%和11.29%。

缴存单位中，国家机关和事业单位占73.63%，国有企业占8.47%，城镇集体企业占0.58%，外商投资企业占0.27%，城镇私营企业及其他城镇企业占8.31 %，民办非企业单位和社会团体占7.60%，其他占1.14%。

缴存职工中，国家机关和事业单位占70.55%，国有企业占15.35%，城镇集体企业占0.21%，外商投资企业占0.5%，城镇私营企业及其他城镇企业占5.89%，民办非企业单位和社会团体占6.88%，其他占0.62%；中、低收入占98.92%，高收入占1.08%。

新开户职工中，国家机关和事业单位占43.83%，国有企业占14.1%，城镇集体企业占0.55%，外商投资企业占1.38%，城镇私营企业及其他城镇企业占21.18%，民办非企业单位和社会团体占5.87%，其他占13.08%；中、低收入占99.82%，高收入占0.18%。

提取业务: 2019年，6.25万名缴存职工提取住房公积金19.57亿元。

提取金额中，住房消费提取占73.48%（购买、建造、翻建、大修自住住房占26.36%，偿还购房贷款本息占46.79%，租赁住房占0.33%）；非住房消费提取占26.52%（离休和退休提取占17.86%，完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占7.77%，出境定居占0.02%,其他占0.87%）。

提取职工中，中、低收入占99.68%，高收入占0.32%。

贷款业务：

个人住房贷款：2019年，支持职工购建房73.89万平方米，年末个人住房贷款市场占有率（含公转商贴息贷款）为18.81%，比上年末减少2.54个百分点。通过申请住房公积金个人住房贷款，可节约职工购房利息支出38163.28万元。

职工贷款笔数中，购房建筑面积90（含）平方米以下占8.22%，90-144（含）平方米占80.34%，144平方米以上占11.44 %。购买新房占89.06%（其中购买保障性住房占0%），购买二手房占10.84 %，建造、翻建、大修自住住房占0.1%。

职工贷款笔数中，单缴存职工申请贷款占34.74%，双缴存职工申请贷款占64.95%，三人及以上缴存职工共同申请贷款占0.32%。

贷款职工中，30岁（含）以下占37.79%，30岁-40岁（含）占32.52%，40岁-50岁（含）占25.41%，50岁以上占4.27%；首次申请贷款占85.53%，二次及以上申请贷款占14.47%；中、低收入占99.39%，高收入占0.61%。

异地贷款：2019年，发放异地贷款111笔4114.86万元。2019年末，发放异地贷款总额20155.36万元，异地贷款余额13381.14万元。

服务改进情况。

一是持续完善服务网点环境。中心全面改善了服务网点办公服务环境，各管理部服务窗口硬件设施严格按照住建部和发改委（建标162-2012）文件规定标准建设。2019年麻阳县、洪江市管理部完成装修并搬迁进驻，至此中心机关及13个管理部办公楼全部按照规定的建设标准要求完成建设，全部按照住建部相关要求配备标准化机房及相关软硬件设施，统了一标识，全面实行了标准化建设、规范化管理，服务环境得到全面改善，文明服务实现了全域提质。二是线下业务办理便捷高效。中心围绕精益现场、精益流程、精益礼仪、精益服务“四个精益”目标，全面督查落实“8S”现场管理（即整顿、整理、清洁、素养、安全、节约、规范、服务），突出人、事、物、环境“四位一体”，真正实现了管理服务全域提质，全程提速，全员提升，全面提效；各服务大厅全部按“最多跑一次”和“一件事一次办”要求进行标准化建设，缴存、贷款、提取等业务均实行“一窗口受理”、“一条龙操作”、“一站式审批”，贷款、提取业务资金划转实现实时支付，现场办结时限仅需几分钟；调入、调出我市的缴存职工办理个人住房公积金转移只需在新的工作地发起转移申请即可办妥；同时配备自助终端查询，为办事群众提供了便捷、高效的业务服务。三是文明创建凝心聚力、有声有色。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以培育和践行社会主义核心价值观为目标，强化全员思想政治教育和职业道德教育；精心开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，创新开展各类党建活动，充分发挥了党建引领作用，强化党员教育管理，锤炼党性修养，引导职工党员立足岗位建功立业；开展了丰富多彩、喜闻乐见的群众性精神文明创建活动，增活力、聚人心、促发展。2019年，中心在全市市直单位及中央、省在怀单位的综治民意调查中排名前列，并继续保持了“全国文明单位”荣誉，有6个管理部继续保持了“市级文明窗口”荣誉，2个管理部开展了“省级文明窗口”创建工作，得到了社会广泛认可，不断提高了群众的获得感和满意度。

当年信息化建设情况。

按照建金〔2016〕14号文件要求，中心围绕“全力提升现代智能支撑和打造综合服务平台”精准发力，线上智能服务渠道不断增加。2019年以来，中心全力推进了“互联网+住房公积金”建设，加大与各政务服务平台接口的开发和改造，实现了与住建部银行结算平台、全国住房公积金数据接入平台和异地转移接续平台、12329综合服务平台、“智慧怀化”大数据平台的互联互通，进一步完善了微信公众号、手机公积金APP等服务渠道，大力推行缴存单位版、房地产开发企业版“网厅业务”，让“数据多跑路，群众少跑腿”，为办事群众提供了多样化的智能服务，努力打造“智慧公积金”。当年自助综合服务平台注册用户已达到76873户，线上办理业务9475笔。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位项目执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时我单位项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述自评得分为97分，评价等次为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

根据我单位2019年专项绩效自评结果，以及单位日常基础工作需要，建议2020年财政预算仍需保留项目：

1.业务线路费：共38.57万元，共计30条线路，主要用于13个县市区管理部和电子政务电信、联通各1条业务专线，省住房公积金监管办、智慧怀化各1条；

2.12329热线：共54.9万元，主要用于全省统一咨询服务热线12329热线人工席位，2020年预计设立5个人工席位；

3.短信费用：共32.58万元，主要用于市本级及13个县市区管理部共计23.8万缴存人，全年预计发送500万条个人住房公积帐户动态短信信息；

4.市本级物业管理费：共45万元；主要用于市本级办公服务大楼共计四层及周边公共区域物业管理服务。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我单位专项项目资金从立项申报，到预算批复，到项目执行，都严格按照财政部门要求有项目必有依据，从住房公积金事业发展的大局出发，围绕着服务于广大缴存人着手。通过财政安排的专项项目资金，更加便捷高效的服务于广大缴存者。

（二）存在问题和建议

由于受市财政投资评审、政府采购招投标、工程进度存在不可确定性等因素影响，可能导致项目推进缓慢；建议财政加大对我单位住房公积金信息化程度预算资金投入，让高科技、高信息化更多地服务于缴存人。

七、其他需要说明的问题

无

怀化市住房公积金管理中心

2020年6月8日