## 怀化市食品药品检验所

## 2020年度专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

怀化市食品药品检验所成立于1964年1月，位于怀化市迎丰东路406号，为副处级全额拨款事业单位，隶属怀化市市场监督管理局。2003年被确定为湖南省四大中心药品检验所之—，是集食品、药品、化妆品检验检测和科研为一体的综合性检验检测机构。现有在职人员40 人，各类专业技术人员36人。其中正高职称2人，副高职称9人，中级职称13人，助理级职称5人。

拥有液相色谱-质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、聚合酶链式反应（PCR)仪、氨基酸分析仪、离子色谱仪，薄层色谱扫描仪及成像系统、傅里叶红外分光光度计、气相色谱仪，万通自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪，日本岛津产紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪等40余台大型精密仪器，且配置齐全。实验室及辅助用房约5000平方米，固定资产3000余万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、按照《湖南省药品监督管理局关于印发2020年省级药品医疗器械化妆品监督抽检计划的通知》（湘食药监办（湘药监发〔2020〕32 号））文件要求，怀化市食品药品检验所应承担2020年省级药品监督抽验计划中的10个品种110批次省级药品监督抽验检验任务；省级化妆品监督抽验计划中的护肤类（非面膜类）、染发类（氧化型）2类各12批次，共24批次的省级化妆品抽验检验任务。按照《湖南省药品监督管理局关于印发2020年新冠肺炎疫情防控药品应急抽检实施方案的通知》（湘药监发〔2020〕11 号）文件要求，怀化市食品药品检验所应承担本次专项抽验4个品种5批次药品检验任务。

2、根据省转移支付食品安全监督抽检计划和实施方案，怀化市食品药品检验所严格执行国家总局《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《国家食品安全监督抽检实施细则（2020年版）》等规范，按照食品安全标准和检验规范对食品进行检验，确保检验数据和结论客观、公正。怀化市食品药品检验所2020年承担了726批次省级转移支付食品安全监督抽检任务，计划从2020年2月份启动，其总任务数及完成时间要求见表1、表2。

表1   2020年“新冠肺炎”疫情防控期间食品专项抽检实施表

| 任务 类别 | 类别 分类 | 计划 批次 | 实抽 批次 | 抽检 完成时间 | 检验 完成时间 | 完成事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫情 食品 专项 | 普通食品 | 25 | 25 | 2020.2.22— 2.24 | 2020.3.12 | 全部抽检数据完成，并直录国家食品安全抽样抽检信息系统。 | 抽样计划由怀化市市场监督管理局制定，抽样与检验由怀化市食品药品检验所实施。 |
| 合 计 |  | 25 | 25 |  |  |  |  |

表2  2020年怀化市承担省转移支付食品安全监督抽检任务计划表

| 任务 类别 | 类别 分类 | 计划 批次 | 实抽 批次 | 完成时间 | 完成事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省转移支付食品安全监督抽检 | 普通 食品 | 701 | 701 | 2020.11.30 | 全部抽检数据完成，并直录国家食品安全抽样抽检信息系统。 | 抽样任务由省局下达，抽样部署由怀化市市场监督管理局制定，抽样与检验由怀化市食品药品检验所实施。 |
| 合 计 |  | 701 | 701 |  |  |  |

- 市级延续项目年初预算食品药品保健品监测专项，2020年市级药品监督抽验计划总批次200批次，实际完成200批次，其中合格200批次，合格率99.5%，不合格1批次，不合格率0.5%，市本级药品监督抽验检验任务完成率100%。200份检验报告准确率100%。

- 2020年年初，因新冠肺炎的情况严峻，我所承接怀化市疫情防控物质检验检测30批次。市疫情防控物质任务完成率100%,检验报告准确率100%。

- 市级应急检验等专项，全年完成149批次，本级任务完成率90.3%，因市局给我所应急检检验批次成本过低，又无经费弥补。参照省局下达抽检任务指标数，市局安排的检验任务经费，完成相对应的全年指标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

2020年2月20日省级下达药品检验经费15.75万元，2020年7月21日省级药器械专项经费28.4万元。2020年9月省级食品抽检专项经费96.85万元。2020年2月市级食品药品保健品监测专项26.3万元，2020年3月市级食品药品保健品监测专项43.7万元，计70万元。2020年9月市级应急检验等19.9万元。2020年3月怀化市疫情防控物资检验检测专项10万元。

（二）项目资金使用情况分析。

2020年项目资金全部使用，主要用于试剂耗材、对照品、标准品、设备款、差旅费、维修费、水电费、培训费等。

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

1、接到任务后，怀化市食品药品检验所依据文件规定，严格按照相关规定开展收样及检验工作，并对组织实施、样品接收、检验检测、数据报送等关键环节加强培训指导和质量控制，每月按时将检验数据及报告汇总寄送至省药品监督管理局化妆品处，确保检验结果准确可靠。2020年新冠肺炎疫情防控药品应急抽检2月26日正式接收样品，开始检验工作，3月6日全部完成专项检验任务并上报，比省药品监督管理局的要求完成时限提前14天；省级药品监督抽验检验工作6月5日开始正式接收样品，开始检验工作，11月17日全部完成省级药品抽验检验任务，历时5个半月，提前13天完成检验任务；化妆品省级监督抽验7月8日开始正式接收样品，开始检验工作，9月23日全部完成省级化妆品抽验检验任务，历时近3个月，截止2020年9月23日，怀化市食品药品检验所共接收并完成24批次省级化妆品监督抽验任务，比省药品监督管理局要求检验完成时限2020年10月30日提前了37天完成任务。2020年1月24日，农历大年三十，由于疫情严重，市级药品监督抽验检验工作提前启动，全所工作人员全部在岗工作，1月24日开始正式接收样品，开始检验工作，12月30日全部按时、有序地完成了市级药品抽验检验任务。

2、我所于2020年2月26日正式承接湖南省食品安全专项抽检任务，2020年11月30日按时完成检验任务726批次。

3、2020年新冠肺炎疫情防控食品应急抽检2月正式接收样品30批次，开始检验工作，3月全部完成专项检验任务并上报。

4、2020年市级应急检验工作2月份正式开始，接收样品149批次，12月30日完成全年应急检验工作任务。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

接到省药品监督管理局2020年省药品新冠肺炎疫情防控药品应急抽检、省级药品监督抽验、化妆品计划抽验检验、省级食品抽验、市级新冠肺炎疫情防控食品应急检验通知后，所领导高度重视，立马组织相关科室与工作人员开会，制定了详细的工作计划与实施方案，按照文件分配的承检品种备好了标准品、对照品、试剂与色谱柱等耗材。新冠肺炎疫情防控药品应急抽检2月26日正式接收样品，开始检验工作，3月6日全部完成专项检验任务并上报，只花费了10天时间；省级药品监督抽验从6月5日开始正式接收样品，开始检验工作，11月17日完成115批次省级药品抽验检验任务，共历时5个半月；7月8日开始正式接收化妆品样品，开始检验工作，9月23日完成24批次省级化妆品抽验检验任务，共历时近3个月。12月30日市级200批次药品监督抽验检验任务也按时完成了。2020年2月正式承接湖南省食品安全专项抽检任务，开始检验工作，11月30日完成726批次食品安全专项抽检任务。2020年2月市级防疫防控物质检验任务，开始检验工作，3月底完成30批次检验任务。2020年市级应急检验工作2月份正式开始，接收样品149批次，12月30日完成全年应急检验工作任务。所有样品检验均严格按照现行有效的法定标准检验，同时加强质量控制，确保了检测数据和结果准确可靠。在日常的检验工作中严格遵守各项廉洁自律纪律和保密规定，无违纪，无泄密事件发生。

四、项目产出情况

（一）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率情况及分析。

- 2020年湖南省药品监督管理局对我所下达的药品监督抽验检验任务数是115批次，我所共接收并完成110批次省级药品监督抽验任务，任务完成率100%。110批次样品中，合格109批次，合格率99.1%，不合格样品1批次，不合格率0.9%。省药品监督管理局对我所下达的化妆品监督抽验检验的任务数量是24批次，我所共接收并完成24批次省级化妆品监督抽验任务，任务完成率100%。24批次样品中，合格24批次，合格率100%。省级下达的新冠肺炎疫情防控药品应急抽检任务数量是5批次，我所共接收并完成5批次，任务完成率100%，5批次样品中，检验合格5批次，合格率100%。2020年市级药品计划总批次200批次，实际完成200批次，其中合格199批次，合格率99.5%，不合格1批次，不合格率0.5%，市本级药品检验任务完成率100%。200份检验报告准确率100%。2020年承担726批次省级食品安全抽检任务，完成率100%，合格率95.0%,不合格批次为36批，不合格率为4.95%。2020年怀化市疫情防控物质检验任务30批次。完成率100%，合格率100%。2020年市级应急检验工作接收样品149批次，完成率100%。

（二）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况及分析。

在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的紧密配合下，通过本所全体工作人员的加班加点，努力工作，3月6日全部完成新冠肺炎疫情防控药品应急抽检任务并上报，只花费了10天时间，提前14天圆满完成专项任务；11月17日全部完成省级药品监督抽验检验任务，历时5个半月，提前13天完成检验任务；2020年9月23日，完成24批次省级化妆品监督抽验检验任务，比省药品监督管理局要求检验完成时限2020年10月30日提前了37天。

（三）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率情况及分析。

2020年度，怀化市食品药品检验所共接收并完成5批次省级新冠肺炎疫情防控药品应急抽检专项任务，任务完成率100%。5批次样品均为中药饮片，经检验全部合格，合格率100%。

2020年度，怀化市食品药品检验所共接收并完成110批次省级药品监督抽验任务，任务完成率100%。110批次样品中，合格109批次，合格率99.1%，不合格样品1批次，不合格率0.9%。其中基本药物抽检85批次，合格85批次，合格率100%；非基本药物抽检18批次，合格18批次，合格率100%；中药饮片抽检7批次，合格6批次，不合格1批次，合格率85.7%。

2020年度，怀化市食品药品检验所共接收并完成24批次省级化妆品监督抽验任务，任务完成率100%。24批次样品中，合格24批次，合格率100%。其中护肤类化妆品抽检12批次，合格12批次，合格率100%；染发类化妆品抽检12批次，合格12批次，合格率100%。

2020年市级药品计划总批次200批次，实际完成200批次，其中合格199批次，合格率99.5%，不合格1批次，不合格率0.5%，市本级药品检验任务完成率100%。

2020年承担726批次省级食品安全抽检任务，完成率100%，合格率95.0%,不合格批次为36批，不合格率为4.95%。

2020年怀化市疫情防控物质检验任务30批次。完成率100%，合格率100。

2020年市级应急检验等专项，全年完成149批次，本级任务完成率90.3%，因市局给我所应急检检验批次成本过低，又无经费弥补。参照省局下达抽检任务指标数，市局安排的检验任务经费，完成相对应的全年指标。

- 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率情况及分析。

2020年省级药品项目资金44.15万元，完成110批次省级药品监督抽验任务，完成5批次省级新冠肺炎疫情防控药品应急抽检专项任务，共计115批次省级药品检验任务。计划3000元/批次，使用专项资金34.5万元，实际使用资金34.35万元，节约计划比率0.43%。完成24批次省级化妆品监督抽验任务，计划5000元/批次，使用专项资金12万元，实际使用资金9.8万元，节约计划比率18.33%。

2020年市级食品药品保化品监测项目经费70万元，市级药品计划总批次200批次，计划3500元/批次，实际完成200批次，实际3500元/批次。

2020年承省级食品安全抽检项目资金96.85万元，完成计划总批次726批次，计划1500元/批次，使用专项资金108.9万元，实际使用资金1334元/批次，节约计划比率12.44%。

2020年2月怀化市疫情防控物质检验项目经费10万元，完成30批次。使用资金10万元。

2020市级应急检验等专项20万元，全年完成计划165批次，实际完成149批次，因市局给我所应急检检验批次成本过低，按1200元/批次。我所又无经费弥补。参照省局下达抽检任务指标数，市局安排的检验任务经费，完成相对应的全年指标，实际使用资金1335元/批次。

五、项目效果情况

通过准确地检验，确保了新冠肺炎疫情防控食品药品的质量；为加强食品药品管理，保证食品药品质量，保障公众饮食用药安全和合法权益，保护和促进公众健康；为规范化妆品生产经营活动，加强化妆品监督管理，保证化妆品质量安全，保障消费者健康，促进化妆品产业健康发展，提供了强有力的技术支撑。	六、其它需要说明的问题

从发展观出发，基层药品、化妆品检验机构的建设应进一步加强。房屋配套设施、大型药品、化妆品检测仪器设备，检验资质的能力储备与提高，应由省级相关部门统一规划，当地政府和省财政加大投入，了解药品、化妆品检验的重要性和必要性，保证正常的药品、化妆品监督工作开展。