2022年度“一粒种子 改变世界”（《稻花飘香》）及举办主题民族音乐会经费绩效自评报告

专项资金绩效评价报告参考提纲

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（1）在职人员情况

我单位2022年人员编制数12人，均为在职人员。

（2）机构设置情况

怀化市文学艺术界联合会作为一级部门预算单位，内设科室办公室。

雪峰杂志社作为怀化市文学艺术联合会的二级部门预算单位，无内设科室。

2、项目的实施依据

“一粒种子 改变世界”（《稻花飘香》）音乐及演唱会创作及音乐会活动总体方案经过多次修改完善，《关于创作、演奏<稻花飘香>双竹笛大协奏曲的总体方案（送审稿）》于2021年12月9日呈报市委、市政府审示，市委书记、市长分别作出批示，表示给予全力支持并强调要整体谋划，有点有面地见行见效。因人员调整、活动推进需要等，《<稻花飘香>音乐及演唱会总体方案》进行不断完善、充实、调整，确保方案具有指导性且切实可行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“一粒种子 改变世界”（《稻花飘香》）音乐及演唱会——原创民族音乐会是为隆重纪念袁隆平院士、喜迎二十大而策划的原创民族音乐创作和音乐会活动，旨在纪念袁隆平为祖国和人民作出的杰出贡献，弘扬他热爱祖国、一心为民、造福人类的科学精神，展现袁隆平院士工作和生活了37年的怀化这片热土的新时代新风貌，讲好怀化故事，传播好怀化声音，为加快建设怀化国际陆港、全面建设现代化新怀化提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

强化预算管理，严格按要求做到专款专用，规范管理，绩效引导，将“一粒种子 改变世界”（《稻花飘香》）音乐及演唱会经费控制在预算内，力保专项经费在使用、管理上更规范有效。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

“一粒种子 改变世界”（《稻花飘香》）音乐及演唱会——原创民族音乐会是为隆重纪念袁隆平院士、喜迎二十大而策划的原创民族音乐创作和音乐会活动，旨在纪念袁隆平为祖国和人民作出的杰出贡献，弘扬他热爱祖国、一心为民、造福人类的科学精神，展现袁隆平院士工作和生活了37年的怀化这片热土的新时代新风貌，讲好怀化故事，传播好怀化声音，为加快建设怀化国际陆港、全面建设现代化新怀化提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备阶段

本次绩效自评工作，由我单位财务部门牵头，2023年4月接到怀化市财政局下发的《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》后，我单位高度重视，组建由财务部牵头的评价小组，并派专人负责对我单位2022年度部门整体支出和专项项目支出开展绩效自评工作，为绩效自评工作做了充分准备。

2、组织实施

评价组织实施情况主要包括查看财政资金申报材料、拨付文件及凭证、对专项资金所涉及项目实施进行跟踪、监督、整改的相关资料，项目质量检查、验收评比等资料；收集核对分析项目产出效益的证明材料，并据获取的相关信息与项目实地调研情况进行对比核实，查看项目实施情况，落实各项绩效指标的完成情况。

3、评价总结阶段

评价小组整理、汇总相关项目资料，对专项资金使用绩效进行全面、综合评价，总结项目绩效及存在的问题，撰写绩效自评报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目2022年预算申报金额300万元，预算批复金额300万元，2022年度实际下拨专项资金300万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

2022年度该项目使用专项资金300万元，其中：差旅费1.82万元、其他商品和服务支出250.68万元，结余资金47.50万元，专项资金使用率84.17%，结余资金已被财政收回。

3、项目资金管理情况分析

为做好专项资金管理，我单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为了加强对项目实施，单位确定各业务部门负责人、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取资金及时到位，切实对项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。

2、项目管理情况分析

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，文联制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2022年度该项目使用专项资金300万元，实际使用252.50万元，成本控制在预算算之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

2022年度该项目使用专项资金300万元，实际使用252.50万元，结余47.50万元，财政收回结余资金。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本单位已如期完成了既定工作目标。

（2）项目完成质量

省委宣传部、省文联有关领导，对怀化“一粒种子改变世界”（《稻花飘香》）原创民族音乐会活动给予了充分肯定，评价整个音乐会策划政治站位高、作品创作水准高。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本单位已如期完成了既定工作目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

纪念袁隆平为祖国和人民作出的杰出贡献，弘扬他热爱祖国、一心为民、造福人类的科学精神，展现袁隆平院士工作和生活了37年的怀化这片热土的新时代新风貌，讲好怀化故事，传播好怀化声音，为加快建设怀化国际陆港、全面建设现代化新怀化提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组根据指标评分表结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为95.00分，评价等级为“优”。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验及做法

坚持目标导向，认真开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我单位整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。自评结束后，对各项目绩效自评情况及时进行通报，形成创先争优的良好氛围，及时总结管理经验，进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题和建议

- 绩效管理意识待加强

通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习，我单位绩效管理意识已得到了很大提升和进步，但单位各部门的绩效管理意识还有待加强，各项目部门需要进一步将绩效目标和预算相结合，在年初报预算时，设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。

- 预算执行率有待提高

通过对单位2022年全年支付数据进行统计，2022年度本项目安排预算资金共计300万元，该项目使用专项资金252.50万元，结余资金47.50万元，专项资金使用率84.17%，预算执行率有待提高。

- 相关建议

（1）以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

（2）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益

七、其他需要说明的问题

无。