附件7

2022年度怀化市中心血站专项资金

绩效自评报告

单位名称： 怀化市中心血站

2023年6月27日

怀化市中心血站

2022年度专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市中心血站是财政全额补助的公益一类卫生事业单位，全面承担怀化市十三个县(市、区)无偿献血者的招募、血液的采集、检测、制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导；承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，为全市各医疗机构临床供血提供保障。怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，设置11个内设工作机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、宣传信息部、献血服务部、机采部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部。

2、项目的实施依据

（1）《中共湖南省委湖南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（湘发〔2013〕8号）中明确:完善财政支持方式，对公益一类，根据正常业务需要，财政给予经费保障。

（2）中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅印发的《分类推进事业单位改革配套文件的通知》（湘办〔2013〕53号）中《关于分类推进事业单位改革中有关财政政策的实施意见》明确：对公益一类事业单位，根据单位正常业务需要，财政给予相应的经费保障，对有非财政收入的事业单位，财政通过核定收支确定单位的经费保障程度。

（3）根据《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》第二十条明确规定：血站工作所需的经费，无偿献血者及其配偶、父母、子女临床用血所报销的费用，由同级人民政府予以保障。

（4）根据《关于提前下达2022年重大传染病防控中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财社指〔2021〕98号）下达给怀化市中心血站中央补助重大传染病防控项目经费。

（5）根据《怀化市财政局关于批复下达2022年市直部门预算的通知》下达给市中心血站2022年度预算经费的文件。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）血液检测项目经费

为保证血液安全，最大限度降低输血感染疾病风险，按照国家规范，我站对所采集的血液，要开展血红蛋白、血型、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、转氨酶七个项目的检测，每个项目用酶免试剂检测两次，全部为阴性者还要进行一次核酸检测。

（2）献血者及其亲属用血费用报销

按照《湖南省实施中华人民共和国献血法办法》的规定，献血者献血后，献血者本人及亲属用血减免用血费用，即献血者及其亲属用血费用报销，市财政补助专项业务费70万元，用于献血者及其亲属用血费用报销。

（3）购买血液核酸检测离心机等专用经费

根据《2020年湖南省血液质量安全年度评审结果的通报》，我单位评估为基本合格，全省排名最后。主要问题为设备陈旧老化落后，其中全自动酶免一体机，全自动生化仪等设备老化已经不能使用，不能按照血站技术操作规程进行设备间性能比对；核酸检测系统无备用设备，不符合血站大型关键设备须有备用设备的规定；低温离心机已使用18年，经过多次大修，勉强能使用，但血液质量安全仍存在巨大隐患。市本级拨入一般债券资金用于我站购买全自动酶免一体机、全自动核酸血液检测系统设备、大容量低温离心机各一台。

（4）重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目

该项目为中央补助资金,专门用于无偿献血宣传招募、血液质量管理（实验室室间质评），储血点（库）设备、采血车、仪器设备更新维护、血液筛查核酸检测，人类嗜T淋巴细胞病毒检测等五个方面。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标和阶段性目标

总体目标：严格质量管理，积极履行血液采供职责，临床用血100%来自无偿献血，基本保障我市临床用血的供应。严格血液检测，确保质量安全，合格血液核酸检测覆盖率达100%，保证了我市临床供血的质量安全。认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》广泛宣传发动，调动社会参与。保障献血者献血后，无偿献血者本人及其亲属用血费用报销权益，促进献血者参加无偿献血的积极性。

阶段性目标：2022年对无偿献血的血液进行检测，酶免检测标本40000人份，核酸检测标本40000人份，合格血液检测核酸检测覆盖率达100%，保证我市血液检测质量和血液安全。2022年全市无偿献血还血报帐628人次，还血报帐费用50万元。遏制艾滋病经血液传播，减少艾滋病新发感染。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

保障血液质量安全，提高我市临床用血安全，进一步降低病人经输血传播疾病的风险，起到很好的社会效益。保障无偿献血者本人及其亲属的合法权益，促进献血者参加无偿献血的积极性，营造无偿献血良好社会氛围。提高无偿献血知晓率，增强公民献血意识，稳定千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。

二、绩效评价工作情况

成立专项经费绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，召开绩效评价现场会议，审核基础资料，资料整理评价，收集评价意见，总结评价结果，撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位及使用情况分析

（1）血液检测项目经费

① 资金到位情况：2022年1月15日，收到市本级拨入血液检测专项经费121.2万（怀财预〔2022〕8888号）。

② 资金使用情况：2022年6月29日使用该资金支付湖南嘉怡漫克生物科技有限公司核酸试剂款121.2万元。本年度全部使用完毕，资金使用率为100%。

（2）献血者及其家属用血费用报销经费：

①资金到位情况：2022年1月15日，收到市本级年初预算拨入献血者及其家属用血费用报销专项经费30万元（怀财预〔2022〕8888号）；2022年9月15日，收到市本级追加拨入献血者及其家属用血费用报销专项经费25万元（怀财预字〔2022〕0235号）。

②资金使用情况：全年无偿献血还血报账320人次，还血报账费用52.54万元，其中使用市本级献血者及其家属用血费用报销专项资金50.44万元，本年资金使用率 91.71%。

（3）血液核酸检测离心机等专用经费

①资金到位情况：2022年度收到市本级结转上年未使用完毕一般债券资金159.78万元，专用于血液核酸检测离心机、全自动酶免一体机、全自动核酸血液检测系统专用设备的购置（怀财预字〔2022〕0017号）。

②资金使用情况：2022年11月14日长沙索林医疗设备有限公司全自动血液核酸筛查系统一套款，合同金额142.6万,实际支付135.47万元,余7.13万质保金未付；2022年12月28日付长沙若雅生物科技有限公司离心机质保金2.9万元；实际共支付138.37万元，资金使用率为86.6%。

2022年度一般债券资金结余21.41万元未使用完毕结转下年， 具体明细如下：

应付武汉司太洱生物技术有限公司购全自动酶免仪质保金12.37万元；

应付长沙索林医疗设备有限公司购全自动血液核酸筛查系统质保金7.13万元。

（4）重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目

①资金到位情况：2022年2月21日，收到市本级拨入血液检测专项经费108万（怀财社字〔2022〕71号，湘财社指〔2022〕98号）

②资金使用情况：

重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目资金共使用105.55万元。其中，具体使用明细如下:

无偿献血宣传招募使用10万元，分别为11月16日支付怀化华众光电科技传媒有限公司公交车GPS报站广告制作费2.88万元；11月16日支付长沙健康必读杂志社有限责任公司购《健康必读》杂志费5.4万元；12月23日付边城晚报宣传费1.72万元。

血液质量管理使用2万元，分别为2月28日付2022年T淋巴细胞室间质评0.15万元；7月25日付国家卫生健康委临床检验中心2023年室间质评费0.72万元；12月23日付湖南嘉怡漫克生物科技有限公司核酸质控试剂1.13万元。

血液筛查核酸检测使用72万元，分别用于付湖南嘉怡漫克生物科技有限公司核酸试剂17.42万元，付长沙索林医疗设备有限公司上海浩源核酸检测试剂54.58万元。

人类嗜T淋巴细胞病毒检测21.55万元，分别用于付长沙索林医疗设备有限公司购人类T淋巴细胞白血病毒抗体检测试剂11.85万元，付湖南恩扬医疗器械供应链有限公司购人类T淋巴细胞白血病毒抗体检测试剂9.7万元。

（5）采供血业务运行成本费项目（非税）

①资金到位情况:

本年非税收入1528.05万元,上年非财政拨款结余结转本年85.94万元，共计1613.99万元。

②资金使用情况:

2022年度采供血业务运行成本费项目支出1613.99万元。具体明细如下：

工资福利支出545.07万元。其中基本工资6.23万元，奖金57.11万元，伙食补助费30.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元，职工基本医疗保险缴费46.76万元，其他社会保障缴费5.72万元，住房公积金33.06万元，其他工资福利支出338.48万元。

商品服务支出936.88万元。其中办公费4.20万元，印刷费1万元，咨询费1.68万元，电费10.47万元，邮电费1.78万元，物业管理费17.66万元，差旅费42.20万元，维修（护）费88.67万元，租赁费1.10万元，会议费0.18万元，培训费2.53万元，公务接待费0.1万元，专用材料费620万元，劳务费4.74万元，工会经费36.28万元，福利费1.12万元，公务用车运行维护费49.04万元，其他交通费用1.25万元，其他商品和服务支出52.86万元。

对个人和家庭的补助15.98万元。其中生活补助7.5万元，其他对个人和家庭的补助8.48万元。

资本性支出116.06万元。其中办公设备购置10.16万元，专用设备购置占68.36万元，信息网络及软件购置更新4.99万元，公务用车购置29.10万元，无形资产购置3.45万元。

2、项目资金管理情况分析

为确保专项支出实施，我站在专项资金到位后，立即成立由业务、财务、总务和纪检监察相关人员组成的专项资金领导小组，制订项目管理制度及专项资金管理办法，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，执行收支两条线管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，严防截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项支出按照预算批复开支，确保收支平衡。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为确保项目顺利实施，经站办公会研究、站务会讨论，严格按照本单位采购管理制度及政府采购管理办法实施，由怀化市政府采购监督管理办公室监督管理和单位纪检监督，委托招标代理公司实施该项目的公开招标，检测试剂到货后由总务库房及使用科室等相关人员对检测试剂进行了验收。

2、项目管理情况分析

成立专门的项目管理小组，根据《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》的规定和要求，严格按照检测操作规程开展血液检测。献血者及其亲属还血报销根据《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》及《湖南省无偿献血者及亲属临床用血费销工作管理办法（试行）》进行报销，项目实施过程符合相关法律法规和要求。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；严格按照预算使用资金，无超预算使用资金或者挪用、挤占专项资金。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确单位物资、项目采购要求、流程。在所有采购和项目实施过程中严格按相关政策要求执行，坚持勤俭节约。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

资金到位后，我站随即开展了政府采购，专项经费费全部用于血液检测试剂的购置，用于血液的检测，保证我市临床供血的质量安全。献血者及其家属用血费用报销经费按预期目标全面落实，如期完成项目的实施。

（2）项目完成质量

无偿献血宣传招募、血液筛查核酸检测、血液质量管理项目怀化市13个县市区全覆盖，核酸检测覆盖率达100%。提高了血液安全水平。稳定千人口献血率和固定献血者比例，促进献血者参加无偿献血的积极性，满足临床用血需求。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①组织开展无偿献血宣传及招募等工作，提高千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。全年共采集无偿献血38662人次,采血总量13.62吨，采血总量较上年增长8.51%。其中：采集全血37656人次，血量13.28吨，血量较上年增长8.26%，采集400毫升血液人次占比为52.62%，较上年增长40.14个百分点；采集机采血小板1006人次，血量1741治疗量，血量较上年同期增长18.92%；采集新冠康复者血浆1人次，血浆量200ml。全市临床用血100%来自自愿无偿献血，满足全市临床用血需求。无偿献血宣传招募经费10万元全部用于无偿献血宣传。由于预期目标是基于采集300毫升人次建立的，但实际采集400毫升血液人次及采血量较上年增加,故采血总人次较上年减少。

②做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。2022年我站参加国家卫健委临床检验中心、湖南省临床检验中心实验室室间质评。参加采供血机构的全血细胞计数、常规化学、血型、感染性标志物、核酸检测项目的室间质评成绩均为合格，确保血液检测质量。

③巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆率达 100%。严格按标准规范要求对血液进行血液标本检测，新增一套浩源核酸检测系统，做到了合格血液核酸检测全覆盖，保证血液安全。全年共检测血液标本38771份，其中酶免检测阳性601份，阳性率为1.55%；核酸检测标本38309份，阳性标本57份，阳性率为1.49‰。血液核酸检测有效的缩短了病毒检测“窗口期”，保障了血液质量安全，提高我市临床用血安全，进一步降低病人经输血传播疾病的风险，起到很好的社会效益。

④完成人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测28771人次。2022年及时采购检测试剂开展检测，根据要求对血液标本开展HTLV（人类嗜T淋巴细胞病毒）检测，共检测28771人份，发现6例初筛反应性标本，送往长沙血液中心进行确认。由于我站4月起才全面实施对血液标本100%进行人类嗜T淋巴细胞病毒检测工作，所以未完成全年3万人次的检测任务，完成比率为95.77%。专项资金使用率为89.78%。

⑤完成全年无偿献血还血报账320人次，还血报账费用52.54万元。2022年我站对无偿献血者及其亲属用血费用其中使用市财政资金支付还血报账款50.44万元, 未使用完毕的原因为财政追加资金到位前用自有资金支付了部分还血报销款，且由于疫情原因导致还血报账人次较预期目标减少,但金额已经达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

1、通过无偿献血宣传，提高了千人口献血率和固定献血者比例，满足了临床用血需求。

2、通过开展血站实验室质量控制，提高了血液检测质量，保证了临床用血安全。

3、血液核酸检测及人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测有效的缩短了病毒检测“窗口期”，保障了血液质量安全，提高我市临床用血安全，进一步降低病人经输血传播疾病的风险，起到很好的社会效益。

4、通过对献血者及其家属用血费用报销，保障了无偿献血者本人及其亲属的合法权益，促进了献血者参加无偿献血的积极性。

5、通过对相应设备的更新，保证的我单位检验及制备的正常运转，提高了血液质量及从而满足临床用血的安全及需求。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我站建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。从专项经费的使用及完成情况来看，由于个别设备质保金需要一年后支付的问题、由于试剂采购需要走相关流程导致我站4月起才全面实施对血液标本100%进行人类嗜T淋巴细胞病毒检测工作、献血者及其家属用血费用报销经费由于疫情导致报账人数减少，故上述资金未使用完毕，其他资金均已执行完毕。项目取得了较好的社会效益，有效的避免输血相关传染病的传播，确保临床用血安全、及时，提高了血液检测质量，满足了医疗服务需求，保障了临床用血的供应，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分96分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

需加强单位主要负责人及业务科室人员的学习和培训，提升绩效能力，增加绩效意识，强化绩效评价理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，充份认识部门整体绩效评价及项目绩效评价工作的重要性。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，进一步建立健全各项管理制度，使绩效评价得到有效的推动和实施，加强内部控制与监督，使财政性资金发挥最佳效率。