附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 戒毒人员给养费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市第一强制隔离戒毒所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：加快完成改扩建工程、将戒毒所扩容到2000人；目标2：满员收戒，应收尽收，完成上级部门下达的全年收治1000人的任务；目标3：高标准帮助戒毒人员完成脱瘾-康复-回归过程，维护社会稳定，减少社会乱源。 |  |  |  | 2023年我所对戒毒人员做到了应收尽收，由于人数涉密不予公开，开展对戒毒人员的技能培训，参训率达100%，毒瘾戒断率达100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 68% | 15 | 12 | 根据相关规定戒毒人员在我所戒毒时间为3-6个月，且戒毒周期为2年，戒毒人员关押量减少。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 158.78 | 158.78 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 通过项目的开展，减少了社会乱源，进一步推动了周边经济的发展。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对社会稳定的贡献 | 效果明显 | 通过对戒毒人员的收治，减少了社会乱源，维护了社会稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 通过对戒毒人员的收治，改善环境了环境是污染 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：    王维         填报日期：   2024.6.20     联系电话： 18074527760

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 脱瘾及戒毒药品费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市第一强制隔离戒毒所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 82.70 | 82.70 | 36.46 | 10 | 44% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.70 | 82.70 | 36.46 | 10 | 44% | 5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 充分保障戒毒人员的生命健康权，做到戒毒人员能及时就医、及时用药，及时住院。 |  |  |  | 戒毒人员入所后脱毒时间不少于15天，生病就医、用药、住院的权利得到了充分的保障。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 82.70 | 36.46 | 10 | 10 | 2023年怀化市公安局成立特殊人群收治中心，危重病戒毒人员不在我所关押，造成经费结余。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 通过项目的开展，减少了社会乱源，进一步推动了周边经济的发展。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 脱瘾及戒毒药品资金保障水平 | 效果明显 | 通过对戒毒人员的收治，减少了社会乱源，维护了社会稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 通过对戒毒人员的收治，改善环境了环境是污染 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：  王维        填报日期：  2024.6.20      联系电话： 18074527760

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 辅警经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市第一强制隔离戒毒所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 辅警经费落实到位，切实提高辅警队伍的稳定性和积极性，有效弥补警力不足，维护监所稳定。 |  |  |  | 每月根据辅警的考勤发放辅警工资并缴纳“五险一金”，将辅警纳入工会，开展工会活动，享受工会福利，提高辅警的认同感和凝聚力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 12 | 辅警的工资偏低，到手工资只有2100多元，建议提高预算。 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 240 | 240 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 辅警队伍的稳定，有效弥补警力不足，维护监所稳定 ，大力推动周边经济发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 监所稳定是否明显 | 效果明显 | 监所稳定效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 通过依法履职，维护了监所稳定，减少了吸贩毒案件的发生，明显改善了生态环境。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：  王维        填报日期：  2024.6.20      联系电话： 18074527760

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 医疗卫生服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市第一强制隔离戒毒所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 10 | 240.00 | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目实施后，充分保障戒毒人员的医疗权利，享受正规化的、专业化的医疗服务。 |  |  |  | 通过公开招标，怀化市红十字医院中标，派13名医护人员常驻我所，为戒毒人员提供正规、专业化的医疗服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 12 | 因经费原因无法吸引更加专业，权威的医疗机构参与竞标。 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 240 | 240 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 通过怀化市红十字医提供正规、专业化的医疗服务，保障了戒毒人员的生命健康权，节约了医疗资源，减少了医疗纠纷，大力推动了周边经济发展。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 医疗社会服务化资金保障水平 | 效果明显 | 充分保障戒毒人员的医疗权利，享受正规化的、专业化的医疗服务，社会效益明显。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 通过为 戒毒人员提供正规化的、专业化的医疗服务，保障了戒毒人员医疗权利，明显改善了生态环境。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：  王维        填报日期：  2024.6.20      联系电话： 18074527760

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 所政维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市第一强制隔离戒毒所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过加强对监所设施的维护，保障监所安全。 |  |  |  | 监所设施得到及时、专业的维护。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 12 | 因经费问题，办公楼、监区楼屋面漏雨，监区楼地面下沉等问题，未得到根本解决。 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 通过对监所设施进行维护，有效保障了监所的安全稳定 ‘大力推动周边经济发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强监所维护，保障监所安全。 | 效果明显 | 通过对监所设施进行维护，有效保障了监所的安全稳定，效果明显。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 通过对监所设施进行维护，有效保障了监所的安全稳定，改善了社会生态环境 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：  王维        填报日期：  2024.6.20      联系电话： 18074527760