附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 2022年RCEP系列活动 |  | 负责人 及电话 | 周苑蕾13822247120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 市商务局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市商务局承办 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 1119.64 | 293.39 |  | 26.20% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 919.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 成功举办系列活动 |  |  |  | 因疫情影响，RCEP经贸博览会和中药材产业对接活动延期至2023年举办，只列支前期费用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办主体活动5个 |  |  |  |  | 因疫情影响，部分活动延期 |
|  |  |  | 展览展示邀请参展商500，采购商200家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参会人数规模30000人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1-2位省部级领导出席 |  |  |  |  | 因疫情影响，部分活动延期 |
|  |  |  | RCEP成员国驻华使节、主宾国、主题省、主题市有关领导参加 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按工作节点精心筹备，保证活动如期圆满举办。 |  |  |  |  | 因疫情影响，部分活动延期 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 活动项目签约达百亿。 |  |  |  |  | 因疫情影响，部分活动延期 |
|  |  |  | 展销达成额过亿。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深入宣传怀化形象，国内外知名新闻报道超过40篇。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 促进内外贸经济发展、促进经贸合作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度达85%以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 因疫情影响，部分活动延期 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |