常年普查经费

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

2022年常年普查为第七次全国人口普查，是一项重大的国情国力调查，历时三年（2020-2022年）。在2020年开展全国人口普查，普查标准时点是2020年11月1日零时，彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括:姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。怀化市第七次全国人口普查将覆盖全市所有乡镇、街道、涉及到168万户，约500万人，本次普查需要动员10000名普查指导员、普查员在各个普查小区进行“地毯”式的访问和调查，根据国家、省局工作实施方案确定的工作。

- 项目的实施依据

- 2019年11月，经李克强总理签批，国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

普查对象:普查标准时点在怀化市行政区域内居住的自然人，以及户籍登记地在我市、现在市外居住的自然人，不包括在我市行政区域内短期停留的境外人员。

普查内容:主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

人口普查采用按现住地登记的原则。每个人必须在现住地进行登记。普查对象不在户口登记地居住的，户口登记地要登记相应信息。

普查原则:一是按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，在地方各级人民政府的领导下进行。各有关部门按照各自职能，各负其责、通力协作、密切配合。

- 根据不同的普查对象和普查内容，具体分为四种普查表。（一）第七次全国人口普查短表普查短表包括反映人口基本状况的项目，由全部住户（不包括港澳台居民和外籍人员）填报。（二）第七次全国人口普查长表普查长表包括所有短表项目和人口的经济活动、婚姻生育和住房等情况的项目，在全部住户中抽取10%的户（不包括港澳台居民和外籍人员）填报。（三）第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表港澳台居民和外籍人员普查表包括反映人口基本状况的项目以及入境目的、居住时间、身份或国籍、就业情况等项目，由在境内居住的港澳台居民和外籍人员填报。（四）第七次全国人口普查死亡人口调查表死亡人口调查表包括死亡人口的基本信息，由2019年11月1日至2020年10月31日期间有死亡人口的户填报。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。根据《全国人口普查条例》规定，开展第七次全国人口普查，对全国人口基本情况进行全面盘点。2022年完成怀化市第七次人口普查收尾工作及怀化市第五次全国经济普查前期准备工作。

- 预期主要的生态、社会和经济效益

全面、有效、及时的数据分析人口发展现状及人口居住情况，详细解析了全市人口总量、城镇化率、人口结构、教育程度、流动人口等情况，为社会公众提供了准确及时的人口统计信息服务，可以大大提高政府决策力。人口普查结果的产生，有利于后续人口普查成果的开发应用。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

组织做好怀化市第七次人口普查先进集体和先进个人评比表彰工作，1月底前已将评比表彰文件印发，并发放了先进个人奖金；严格按照招标工作的要求，抓好“七人普”年鉴编辑，明确分工，整理相关基础数据，开展编印招标工作，按时保质完成任务。

- 开展第五次全国经济普查有关前期准备工作

- 2023年是第五次全国经济普查开局之年，从2022年起，本部门多举措做好普查前期准备工作。多次召开局党组会议进行专题研究，组建“五经普”筹备领导小组及办公室，明确了组成人员、工作职责和重点工作安排；实施专项试点，完成了主营业务填报结构化和行业智能编码、投入产出、限额以下商品零售和单位清查试点任务；初步编制了市本级“五经普”经费2022预算，根据《湖南省统计局关于做好我省第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》，指导各县（市、区）及时做好“五经普”经费预算工作；并积极开展前期宣传等准备工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目启动资金为2022年部门预算内资金，金额为87万元，2022年6月到位。

- 2、项目资金使用情况分析

- 项目资金主要用于怀化市第七次全国人口普查及怀化市第五次全国经济普查项目，截至2022年12月底，项目应到资金87万，到账率100%。项目资金使用65.2万元，因年底疫情，尚有21.8万元费用未能及时支付，结余结转至下年度。

- 项目资金管理情况分析

- 项目资金管理有科学合理规范的财务管理制度，实行“统一领导、分级管理、统一管理”的财务管理体制。针对各类财政资金的使用严格按照财务管理制度执行。怀化市第七次全国人口普查经费主要用于相关的办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、维护费、劳务费、其他交通费等。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

本项目已纳入部门常年预算。

- 项目管理情况分析

做好第七次全国人口普查资料开发以及其他工作。扎实推进我市第七次全国人口普查资料开发工作，完成了普查公报的发布，完成了普查工作总结和普查业务技术总结，现正在推进数据库的建设。扎实开展绩效考核指标数据的收集和重点民生实事报表的制定、收集、审核和认定工作，以及做好名录库日常维护工作。圆满完成我局网络二级等保建设，有效提升我局网络安全保障能力。现正在开展“四位一体”统计数据监管平台建设。

坚持高标准谋划，扎实推进“五经普”筹备工作。强化组织领导，选配全市统计系统精干力量成立第五次全国经济普查筹备领导小组，抓紧组建市级五经普领导小组及办公室。强化预算支持，将普查工作经费列入常年经费预算，并加强预算项目研判，科学编制五经普经费计划，夯实资金保障。做实基础工作，全力推进“四上”企业培育工程，做好与“四经普”、非普查年份数据衔接分析，为“五经普”全面铺开打下坚实基础。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照年初预算计划开展各项工作，严格控制成本开支，使每一笔财政资金的开支合理合法合规，并发挥最大效能。

- 项目成本（预算）节约情况

- 项目资金使用65.2万元，因年底疫情，尚有21.8万元费用未能及时支付，结余结转至下年度。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目计划完成时间为2022年底。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已全部完成预期目标。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 根据湖南第七次全国人口普查领导小组办公室的周密部署，结合我市实际，根据《全国人口普查条例》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》的有关要求，在市直部门的大力支持下，市、县、乡镇街道三级全体人普工作人员克服时间紧、任务重、难度高的不利局面，提高认识、统筹兼顾、重点突破，全面完成2022年人口普查既定工作目标。同时加强项目预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 第七次全国人口普查在于查清第六次全国人口普查以来我市人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，助推怀化城市建设，提供科学准确的统计信息支持。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 年初部门预算编制无法完整。预算编制虽然充分考虑了年度工作计划，但预算执行仍需进一步加强，主要表现在：一是部分项目经费指标下达时间晚，导致预算执行进度较慢。二是由于临时增加或调整部分统计调查任务，导致年初预算编制不完整且与决算数不匹配。

绩效自评报告质量有待提高。我局2022年部门整体支出绩效自评审核等级为“中”。我局绩效自评指标评价系统填报时不够完善，相关附件上传不够齐全，绩效自评工作仍有进步空间，绩效管理理念有待提升。

- 其他需要说明的问题

- 无。

- 怀化市统计局

- 2023年6月20日